## 月次報告書
令和 年 月 日
＿＿月度 報告書 |  |  | カンパニー名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | [5 empty] | 代表者名＿＿＿＿＿＿
毎月末に提出してください。報告書作成スキルを身につけることができます。
１．事業化計画に対する進捗
事業化計画 達成目標項目 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 |  | ・今月の進捗状況 ・遅れ・前倒しの項目とその理由や背景
設計完 | 6/15 |  |  |  |  | 設計完6/15→6/30 設計に新たに通信機能を付加、試作期間を半分にして挽回
試作 |  | 7/15
改善 |  | 8/15
試作・試作完 |  | 9/30
量産委託完了 |  |  | 10/15
販売開始 |  |  | 10/31
１０個売上 |  |  |  | 2/28
決算 |  |  |  | 3/15
事業化 進捗 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 |  | ・新たに発生し、計画に追加した項目とその理由や背景
設計完 | 6/30 |  |  |  |  | 報告会発表(3/30)を追加
試作 |  | 7/15
改善 |  | 8/15
試作・試作完 |  | 9/15
量産委託完了 |  |  | 10/15
販売開始 |  |  | 10/31
１０個売上 |  |  |  | 2/28
決算 |  |  |  | 3/15
報告会発表 |  |  |  | 3/30
２．財務報告 | 日付 | 収入金額 | 収入内訳【記載事項は消去しないで追記すること】 |  |  |  |  | 【収入】 | 人件費 |  | 物品消耗品費
【カンパニーで管理すること】 | 6/6 | ○○ | 人件費○○、物品費○○ |  |  |  |  | 当月計
前月以前金額
[8 empty] | 累積計 | 0 |  | 0
[8 empty] | 予算合計 | 0 |  |  | 円
| 日付 | 支出金額 | 支出内訳【当該月のみ記載】 |  |  |  |  | 【支出】 | 人件費 |  | 物品消耗品費
当月計
前月以前金額
[8 empty] | 累積計 | 0 |  | 0
[8 empty] | 予算残高 | 0 |  | 0
[8 empty] | 残高合計 | 0 |  |  | 円
３．教育訓練計画に対する進捗（例を記載）
教育訓練計画 （スキル・能力獲得） | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 方法 |  | ・遅れ・前倒しの項目とその理由や背景
プロジェクトマネージメント | 6/15
会議の進め方 |  | 7/15
計画の立て方 |  | 8/15
原価計算 |  | 9/30 |  | 2/28
報告書の書き方 |  |  | 10/15
プレゼンテーション |  |  | 10/31
教育訓練計画 （進捗） | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 方法 |  | ・新たに発生し、計画に追加した項目とその理由や背景
プロジェクトマネージメント | 6/15
会議の進め方 |  | 7/15
計画の立て方 |  | 8/15
原価計算 |  | 9/30 |  | 2/28
報告書の書き方 |  |  | 10/15
プレゼンテーション |  |  | 10/31
４．その他
・メンバー移動（入退会）
・活動概要などの変化
「事業化計画 達成目標項目」の表には〔④事業企画書〕様式２の３の表をコピーして始める。
「事業化 進捗」の表には実際の進行を記録する。計画に修正や変更があれば合わせて書き込む。翌月はこの表を 「事業化計画 達成目標項目」にコピーする。
教育訓練計画（スキル・能力獲得）の表には〔④事業企画書〕様式３の表をコピーして始める。
教育訓練計画（進捗）の表には実際の進行を記録する。計画に修正や変更があれば合わせて書き込む。翌月はこの表を 教育訓練計画（スキル・能力獲得）にコピーする。
・記入例です。灰色文字を消去して新たにお書きください。
・行数が足りない場合は、適宜挿入してお書きください。複数ページになっても構いません。
・不明な点があれば、起業家支援室まで連絡ください。